# «Затверджую»

Заступник Голови Харківської обласної

державної адміністрації

_____________________ А.В. Бабічев

ПЛАН ЗАХОДІВ

з  підготовці  та проведенню турніру

« Кубок з футзалу серед дівочих команд»

| № п/п | З а х о д и | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Організаційні заходи |  |  |  |  |
| 1. | Підготувати відповідні звернення та листи організаціям, які братимуть участь у проведені заходу | до 10.02 | Бабічев А.В Яремко Д.В |  |
| 2. | Залучити до організації проведення заходу ректорів провідних вузів Харкова, щодо надання спортивного залу | до 08.02 | Бабічев А.В |  |
| Фінансове забезпечення |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити виконання фінансових витрат по проведенню турніру, згідно кошторису | до 11.02. | Яремко Д.В |  |
| 2. | Організувати роботу по притягненню до участі в підготовці та проведенню фінальної частини спонсорів | до 11.02. | Бабічев А.В Яремко Д.В |  |
| ### Підготовка матеріально-спортивної бази та забезпечення арбітражу турніру |  |  |  |  |
| 1. | Провести роботи з підготовки спортивного залу до проведення матчів турніру | до 10. 02 | Родіонов В.В |  |
| 2. | Забезпечити арбітраж матчів турніру | 13.02. | Глушак С.Ю |  |
| Підготовка і забезпечення місць харчування, транспортного обслуговування |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити організацію харчування учасників турніру | 13.02. | Яремко Д.В Представники команд-учасниць |  |
| 2. | Забезпечити потребу учасників під час матчів мінеральною водою | 12- 16. 09 | Родіонов В.В |  |
| 3. | Забезпечити автотранспортом приїзд та від’їзд спортивних делегацій до місць змагань, згідно графіку. | 13.02 | Бабічев А.В РДА області |  |

| ### Підготовка друкованої і сувенірної продукції |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визначитись і виділити спеціальні призи учасникам турніру | до 10.02. | Яремко Д.В спонсори турніру |  |
| ### Реклама, культурна програма |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити висвітлення підготовки, проведення і підсумків турніру у засобах масової інформації | з 11. 02 | Бабічев А.В |  |
| 2. | Підготувати сценарій проведення святкового закриття турніру | до 10. 02 | Яремко Д.В |  |
| ### Медичне обслуговування |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити в часи проведення ігор турніру чергування медичних працівників | 13.02. | СК ХНУ ім. Каразіна |  |